## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hiếu |  | 14/2/2024 |  | hiếu | done
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
banner slider | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hiếu |  | 14/2/2024 |  | hiếu | done
about us |  |  |  | hiếu |  | 16/2/2024 |  | hiếu | done
Table content | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hiếu |  | 17/2/2024 |  | hoang (hiếu)
why choose us
counter | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hiếu |  | 14/2/2024 |  | hiếu | done
our plans | 18/2/2024 | 19/2/2024 |  |  |  | 19/2/2024 |  | hiếu | done
better pet nutrition | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hoang (hiếu) |  | 17/2/2024 |  | hoang (hiếu)
Happy Clients & Feedbacks | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | quỳnh |  | 17/2/2024 |  | quỳnh | done
Stay Updated! | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hoàng |  | 17/2/2024 |  | hoàng
back to top button | 2024-04-02 | 2024-04-02 |  |  |  | 2024-04-02 |  |  | Done
footer | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | quỳnh |  | 17/2/2024 |  | quỳnh
drak-light | 2024-04-02 | 13/2/2024 |  | hiếu |  | 14/2/2024 |  | hiếu | done